## График реализации
Утверждаю
Директор ООО "РСК сети"
__________М.А.Морозов
"___"_________2025 г.
График реализации инвестиционной программы ООО "Региональная сетевая компания" на 2026 год
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года, млн. руб. (с НДС) | Объем финансирования, план 2026 года, млн. руб. (с НДС) |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, млн. руб. (с НДС)
|  |  |  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1106.785 | 209.177 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 191.297 | 897.608 | 209.177
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 23.84 | 23.84 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1082.945 | 185.337 | 0 | 0 | 0 | 185.337 | 897.608
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Красноярский край | Г | 1106.785 | 209.177 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 191.297 | 897.608
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 23.84 | 23.84 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 23.84 | 23.84 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | -0.001
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 23.84 | 23.84 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | -0.001
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-182, 110/10 "Слобода весны" с увеличением установленной мощности на 40 МВА до 120 МВА | G_РПС182 | 23.84 | 23.84 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1082.945 | 185.337 | 0 | 0 | 0 | 185.337 | 897.608
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1045.066 | 147.458 | 0 | 0 | 0 | 147.458 | 897.608
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1045.066 | 147.458 | 0 | 0 | 0 | 147.458 | 897.608
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ "Промбаза" г. Зеленогорск (замена 3-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, 9-ти масляных выключателей 35 кВ на элегазовые; замена 4-х трансформаторов тока 35 кВ марки ТФМ-35М на ТГМ-35; монтаж 5-ти трансформаторов тока 35 кВ) | O_ПС-1 | 219.594 | 39.94 | 0 | 0 | 0 | 39.94 | 179.654
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-95 г. Красноярск (замена 2-х силовых трансформаторов 40,5 МВ*А марки ТРДНГУ-40500/110/6/6 на ТРДН-40000/110/6/6) | O_ПС-95 | 594.047 | 65.425 | 0 | 0 | 0 | 65.425 | 528.622
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-106 "Верхняя Бирюса" г. Дивногорск (замена силового трансформатора 2,5 МВ*А марки ТМ-2500/35/10 на ТМН-2500/35/10, замена силового трансформатора 2,5 МВ*А марки ТМН-2500/35-У1 на ТМН2500/35/10; замена 2-х масляных выключателей 35 кВ на элегазовые; замена 9-ти масляных выключателей 10 кВ на вакуумные, монтаж реклоузера ПСС-35 кВ - 1 шт.; монтаж трансформаторов тока 35 кВ - 2 шт.) | O_ПС-106 | 231.425 | 42.093 | 0 | 0 | 0 | 42.093 | 189.332
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 37.879 | 37.879 | 0 | 0 | 0 | 37.879 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 37.879 | 37.879 | 0 | 0 | 0 | 37.879 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6кВ ф.815 от ПС8 "Цемзавод" г. Красноярск (монтаж реклоузера ПСС-6 кВ - 4 шт; замена деревянных опор на железобетонные на протяжении 1 км; замена голого провода АС-70 на СИП-3х95, протяженностью 5,859 км) | O_ВЛф815 | 37.879 | 37.879 | 0 | 0 | 0 | 37.879 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## План ввод_вывода ОС
Утверждаю
Директор ООО "РСК сети"
__________М.А.Морозов
"___"_________2025 г.
План ввода/вывода инвестиционных проектов ООО "Региональная сетевая компания" в 2026 году
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | План ввода мощностей |  |  |  |  | План вывода мощностей
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2026 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2026 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 5.859 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 5.859 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Красноярский край | Г | 0 | 0 | 0 | 5.859 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-182, 110/10 "Слобода весны" с увеличением установленной мощности на 40 МВА до 120 МВА | G_РПС182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 5.859 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ "Промбаза" г. Зеленогорск (замена 3-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, 9-ти масляных выключателей 35 кВ на элегазовые; замена 4-х трансформаторов тока 35 кВ марки ТФМ-35М на ТГМ-35; монтаж 5-ти трансформаторов тока 35 кВ) | O_ПС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-95 г. Красноярск (замена 2-х силовых трансформаторов 40,5 МВ*А марки ТРДНГУ-40500/110/6/6 на ТРДН-40000/110/6/6) | O_ПС-95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-106 "Верхняя Бирюса" г. Дивногорск (замена силового трансформатора 2,5 МВ*А марки ТМ-2500/35/10 на ТМН-2500/35/10, замена силового трансформатора 2,5 МВ*А марки ТМН-2500/35-У1 на ТМН2500/35/10; замена 2-х масляных выключателей 35 кВ на элегазовые; замена 9-ти масляных выключателей 10 кВ на вакуумные, монтаж реклоузера ПСС-35 кВ - 1 шт.; монтаж трансформаторов тока 35 кВ - 2 шт.) | O_ПС-106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 5.859 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 5.859 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6кВ ф.815 от ПС8 "Цемзавод" г. Красноярск (монтаж реклоузера ПСС-6 кВ - 4 шт; замена деревянных опор на железобетонные на протяжении 1 км; замена голого провода АС-70 на СИП-3х95, протяженностью 5,859 км) | O_ВЛф815 | 0 | 0 | 0 | 5.859 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Источники финансирования
Утверждаю
Директор ООО "РСК сети"
__________М.А.Морозов
"___"_________2025 г.
Источники финансирования инвестиционной программы ООО "Региональная сетевая компания" на 2026 год, млн. рублей
№№ | Наименование инвестиционного проекта по группам источников финансирования** | Объем финансирования, план 2026 года, млн. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Собственные средства | 174.3142 | 4.9667 | 4.9667 | 4.9667 | 159.4142 | - |  | 128.301
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 97.5858 | 0 | 0 | 0 | 97.5858 | - | 117.103 | 56.157
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 97.5858 | 0 | 0 | 0 | 97.5858 | -
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.2. | Амортизация | 76.7283 | 4.9667 | 4.9667 | 4.9667 | 61.8283 | - | 92.074 | 72.144
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4.1. | в т. ч. средства от доп. эмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.6. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
** - инвестиционные проекты распределить по группам источников финансирования указанных в настоящей таблице

## Этапы строительства
Утверждаю
Директор ООО "РСК сети"
__________М.А.Морозов
"___"_________2025 г.
График реализации отдельных этапов строительства инвестиционных проектов ООО "Региональная сетевая компания" на 2026 год
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | Дата выполнения отдельного этапа строительства
|  |  | Подготовка ТЗ на ПИР | Получение ТУ на тех.прис. | Получение необходимых разрешений на строительство | Поставка основного оборудования | Монтаж основного оборудования | Комплексное опробование оборудования | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | Ввод в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
1 | Красноярский край | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-182, 110/10 "Слобода весны" с увеличением установленной мощности на 40 МВА до 120 МВА | G_РПС182 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | II кв. 2025г. - IV кв. 2025г | IV кв. 2025г | не требуется | IV кв. 2025г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ "Промбаза" г. Зеленогорск (замена 3-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, 9-ти масляных выключателей 35 кВ на элегазовые; замена 4-х трансформаторов тока 35 кВ марки ТФМ-35М на ТГМ-35; монтаж 5-ти трансформаторов тока 35 кВ) | O_ПС-1 | не требуется | не требуется | не требуется | I кв. 2026г. - IV кв. 2027г | I кв. 2026г. - IV кв. 2029г | не требуется | не требуется | IV кв. 2030г
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-95 г. Красноярск (замена 2-х силовых трансформаторов 40,5 МВ*А марки ТРДНГУ-40500/110/6/6 на ТРДН-40000/110/6/6) | O_ПС-95 | не требуется | не требуется | не требуется | I кв. 2026г. - IV кв. 2027г | I кв. 2026г. - IV кв. 2029г | не требуется | не требуется | IV кв. 2030г
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-106 "Верхняя Бирюса" г. Дивногорск (замена силового трансформатора 2,5 МВ*А марки ТМ-2500/35/10 на ТМН-2500/35/10, замена силового трансформатора 2,5 МВ*А марки ТМН-2500/35-У1 на ТМН2500/35/10; замена 2-х масляных выключателей 35 кВ на элегазовые; замена 9-ти масляных выключателей 10 кВ на вакуумные, монтаж реклоузера ПСС-35 кВ - 1 шт.; монтаж трансформаторов тока 35 кВ - 2 шт.) | O_ПС-106 | не требуется | не требуется | не требуется | I кв. 2026г. - IV кв. 2027г | I кв. 2026г. - IV кв. 2029г | не требуется | не требуется | IV кв. 2030г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6кВ ф.815 от ПС8 "Цемзавод" г. Красноярск (монтаж реклоузера ПСС-6 кВ - 4 шт; замена деревянных опор на железобетонные на протяжении 1 км; замена голого провода АС-70 на СИП-3х95, протяженностью 5,859 км) | O_ВЛф815 | не требуется | не требуется | не требуется | IV кв. 2025г. | IV кв. 2025г. - IV кв. 2026г | не требуется | не требуется | IV кв. 2026г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г

## Этапы проведения торгов
Утверждаю
Директор ООО "РСК сети"
__________М.А.Морозов
"___"_________2025 г.
Информация о планируемых закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов ООО "Региональная сетевая компания" на 2026 год
№№* | Наименование инвестиционного проекта* | Идентификатор инвестиционного проекта | Дата размещения отдельного этапа конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  | Заключение договоров
|  |  | положение о закупке | годовой план закупок | извещение о закупке (отдельного этапа работ) | извещение о закупке по ПИР | извещение о закупке по СМР | отдельные этапы работ | ПИР | СМР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Красноярский край | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-182, 110/10 "Слобода весны" с увеличением установленной мощности на 40 МВА до 120 МВА | G_РПС182 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110/35/6 кВ "Промбаза" г. Зеленогорск (замена 3-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, 9-ти масляных выключателей 35 кВ на элегазовые; замена 4-х трансформаторов тока 35 кВ марки ТФМ-35М на ТГМ-35; монтаж 5-ти трансформаторов тока 35 кВ) | O_ПС-1 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | - | - | 2026-08-30 | - | - | 2026-08-30
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-95 г. Красноярск (замена 2-х силовых трансформаторов 40,5 МВ*А марки ТРДНГУ-40500/110/6/6 на ТРДН-40000/110/6/6) | O_ПС-95 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | - | - | 2026-08-30 | - | - | 2026-08-30
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-106 "Верхняя Бирюса" г. Дивногорск (замена силового трансформатора 2,5 МВ*А марки ТМ-2500/35/10 на ТМН-2500/35/10, замена силового трансформатора 2,5 МВ*А марки ТМН-2500/35-У1 на ТМН2500/35/10; замена 2-х масляных выключателей 35 кВ на элегазовые; замена 9-ти масляных выключателей 10 кВ на вакуумные, монтаж реклоузера ПСС-35 кВ - 1 шт.; монтаж трансформаторов тока 35 кВ - 2 шт.) | O_ПС-106 | 2026-04-22 | 2025-12-31 | - | - | 2026-08-30 | - | - | 2026-08-30
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6кВ ф.815 от ПС8 "Цемзавод" г. Красноярск (монтаж реклоузера ПСС-6 кВ - 4 шт; замена деревянных опор на железобетонные на протяжении 1 км; замена голого провода АС-70 на СИП-3х95, протяженностью 5,859 км) | O_ВЛф815 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | - | - | - | - | - | - | -